**ОТЧЕТ**

**о реализации Плана мероприятий организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования Свердловской области «Камышловское училище-интернат для инвалидов» и государственного казенного учреждения Свердловской области «Дом ребенка» на 2024–2025 годы
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Свердловской области, государственным бюджетным образовательным учреждением профессионального образования Свердловской области «Камышловское училище-интернат для инвалидов»
и государственным казенным учреждением Свердловской области «Дом ребенка»**

*Государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Организационно-методический центр социальной помощи» (ГКУ СОН СО «ОМЦСП»)*

 **(наименование организации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области, государственным бюджетным образовательным учреждением профессионального образования Свердловской области «Камышловское училище-интернат для инвалидов» и государственным казенным учреждением Свердловской области «Дом ребенка»(далее – подведомственная организация) | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг подведомственной организацией  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия  |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Несоответствие информации о деятельности подведомственной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами: на информационных стендах в помещении подведомственной организации; на официальном сайте подведомственной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт подведомственной организации) | наполнение актуальной информацией официального сайта и информационного стенда подведомственной организации | Постоянно  | Заместитель директора Мелентьева Тамара Владимировна, заместитель директора Ткаченко Наталья Юрьевна | Актуализация размещения информации на официальном сайте и информационном стенде учреждения  | Постоянно |
| 2 | Низкая удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности подведомственной организации, размещенной на информационных стендах в помещении подведомственной организации, на официальном сайте подведомственной организации | наполнение актуальной информацией официального сайта и информационного стенда подведомственной организации | Постоянно  | Заместитель директора Мелентьева Тамара Владимировна, заместитель директора Ткаченко Наталья Юрьевна | Актуализация размещения информации на официальном сайте и информационном стенде учреждения  | Постоянно |
| 3 (стр.34 плана) | Отсутствие альтернативной версии официального сайта подведомственной организации для инвалидов по зрению | обеспечение доступности официального сайта подведомственной организации для инвалидов по зрению | IV квартал 2024 года | Заместитель директора Мелентьева Тамара Владимировна | Проведен мониторинг сайта учреждения на возможность создания альтернативной версии для инвалидов по зрению. По результатам мониторинга выявлена потребность продления лицензии программы управления сайтом и обновления технических характеристик сайта (переход на новую версию PHP). В настоящее время проект договора на продление лицензии «Программа для ЭВМ «1С-Битрикс: Управление сайтом» и покупку продукта «Программа для ЭВМ «Мибок: Версия для слабовидящих (модуль на сайт)» находится на согласовании с контрагентом. Сумма договора составляет 20 375 рублей (бюджетные средства).  |  |